Утверждаю

директор школы

С.А. Огнёва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ №9 осн.

« 4 » февраля 2014 г.

**План-график мероприятий**

**по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ АСОШ №5 Алтайского района Алтайского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления**  **мероприятий** | **Содержание деятельности** | **Срок** |
| **Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях** | Планирование участия общеобразовательного учреждения в плане окружных мероприятиях | До 01.11.2014 |
| Разработка пакета локальных актов, регламентирующих процесс подготовки общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО | До 30.11.2014 |
| Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ООО; экспертиза (самоэкспертиза) основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательных учреждений | До 01.03.2014 |
| Формы организации участия общественности в процессе подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | До 30.11.2014 |
| Формирование перечня учебников по учебным предметам (основная школа, 5 класс) | До 01.02.2014 |
| Корректировка плана мониторинга реализации проекта; повышение качества используемых мониторинговых процедур | До 20.11.2014 |
| **Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО** | Разработка плана методической работы ОУ; плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, подготовки кадров к реализации ФГОС ООО; плана аттестации; определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО | До 20.02.2014 |
| Укомплектованность общеобразовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-х классов | До 01.08.2014 |
| **Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС** | Разработка и утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения  Определение перечня задач по обеспечению соответствия педагогических работников общеобразовательного учреждения требованиям ФГОС ООО | До 01.06.2014 |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения.  Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО | До 15.10.2014 |
| **Материально- техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС** | Выявление проблем, связанных с использованием учебного оборудования и определение способов их преодоления. | До 01.05.2014 |
| Разработка положения о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год;  Распределение обязанностей по обеспечению внедрения ИКТ в образовательный процесс общеобразовательного учреждения между его субъектами. | В течение года |
| **Информационно-методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях** | Создание на сайте общеобразовательного учреждения раздела для отражения результатов деятельности школы в рамках проекта.  Размещение в разделе «ФГОС ООО» - информационных и методических материалов, результатов деятельности школы в системе «Сетевой край. Образование» и в локальных базах данных.  Создание базы данных для реализации проекта. | До 01.05.2014 |