Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»

(КГБОУ АКИПКРО)

Федеральная стажировочная площадка

| СОГЛАСОВАНО Руководитель муниципального органа управления образованием С.В. Черепанов ____________________________ | УТВЕРЖДАЮ Проректор по инновациям и инвестициям, руководитель федеральной стажировочной площадки Н.Г. Калашникова «_____» _____________________ 2013 г. |
| --- | --- |

Программа деятельности

рабочей группы  стажёрской площадки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Алтайская средняя общеобразовательная школа №5

Алтайского района Алтайского края

«Организация внеурочной деятельности обучающихся в сельской школе совместно с учреждениями дополнительного образования детей»

на 2013 год

Руководитель  ОУ-стажёрской площадки

Огнёва Светлана Алексеевна

Тьютор стажёрской площадки

_Леушина Ирина Сергеевна

Научный консультант

Доровских Ирина Сергеевна

Программа мероприятий и событий рабочей группы

Цель деятельности стажёрской площадки: создание условий для продвижения (распространения) в массовую образовательную практику системы общего образования вариативных моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования.

Задачи деятельности стажёрской площадки:

- Введение стажеров в инновационную деятельность, или обеспечение перехода из традиционной профессиональной позиции в позицию исследователя эффективности и результативности собственной педагогической (управленческой) деятельности (ее целей, содержания, способов и средств), условий, в которых она осуществляется, с точки зрения достижения современного качества образования.

- Организация рефлексивного анализа стажерами модели образовательной системы, реализуемой образовательным учреждением – стажёрской площадкой (выделение ее основной идеи, сущностных свойств, действующих механизмов, а также определение ключевых условий, способствующих ее формированию и развитию).

- Консультативное сопровождение конкретизации и локализации в конкретном образовательном учреждении отрефлексированной стажерами модели образовательной системы, реализуемой образовательным учреждением – стажёрской площадкой (проектирование устойчивых структур, обеспечивающих реализацию данной модели в условиях конкретного образовательного учреждения).

- Организация освоения стажерами необходимых способов и средств педагогического проектирования и моделирования, эффективных способов работы в команде.

- Обеспечение подготовки стажерами итогового продукта, демонстрирующего, насколько удалось освоить представленное содержание и овладеть конкретными компетентностями.

- Создание форматов профессиональной коммуникации и эффективного взаимодействия между инновационным и массовым сегментами системы образования, базовыми площадками сети стажировочной площадки АКИПКРО.

- Постоянное улучшение модели образовательной системы, реализуемой самим образовательным учреждением – стажёрской площадкой.

- Составление программы деятельности стажёрской площадки

| Сроки | Содержание деятельности | Планируемые результаты | Контроль выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение |
| Январь | Планирование деятельности стажёрской площадки членами рабочей группы | план работы на 2013 год | Руководитель рабочей группы подмероприятия |  |
| Ежемесячно | Проведение совещаний по вопросам анализа, планирования, организации и контроля исполнения плановых работ деятельности стажёрской площадки | Решения, оформленные протоколом | Руководитель ОУ |  |
| В течение года | Повышение квалификации членов рабочей группы | Техническое задание на ПК | Руководитель ОУ |  |
| Нормативное правовое обеспечение |
| Февраль - март | Корректировка программы деятельности СП, Экспертиза программы деятельности СП, Контроль за реализацией программы деятельности СП (сбор и обработка отчетов) | Программа деятельности стажёрской площадки ОУ на текущий год | Научный консультант, Руководитель рабочей группы подмероприятия |  |
| Материально-техническое обеспечение |
| Март | Анализ материально-технических условий для проведения стажерской практики | Анализ материально-технических условий для проведения стажерской практики | Руководитель рабочей группы подмероприятия, рабочая группа |  |
| Апрель - май | Составление заявки на оборудование в соответствии с подмероприятием | Заявка | Руководитель рабочей группы подмероприятия, рабочая группа |  |
|  | Получение оборудования Организация перевозки | Договор в 2-х экз. |  |  |
| Сентябрь | Использование полученного в рамках проекта оборудования в проведении стажерских практик | Отчёт | Руководитель СП, тьютор СП |  |
| Первая половина октября | Подготовка аудитории для проведения стажерской практики |  | Руководитель СП, Тьютор СП |  |
| Информационное обеспечение |
| Ежемесячно | Информирование о деятельности стажёрской площадки (новости на сайте ОУ и ФСП, в соц.сетях, интервью со стажерами, статьи в газетах, TV и т.д.) | Отчёт | Руководитель рабочей группы подмероприятия |  |
| Учебно-методическое обеспечение |
| Март | Создание программы стажерской практики, согласование и утверждение | Программа стажерской практики | Рабочая группа, тьютор СП |  |
| Март | Разработка сценарного плана проведения стажерской практики | Сценарный план проведения стажерской практики | Рабочая группа, тьютор СП |  |
| Март | Подготовка учебно-методического обеспечения, в т.ч. пакета заданий для организации деятельности стажера по анализу модели образовательной системы СП |  | Руководитель рабочей группы подмероприятия, рабочая группа, тьютор СП |  |
| Организация и проведение стажерской практики |
| Март | Составление расписания стажерской практики (по форме) | Расписание | Тьютор СП, руководитель рабочей группы |  |
| Апрель, октябрь | Организация и проведение стажёрских практик | отчёт, выдача и регистрация сертификатов о прохождении стажерской практики на стажёрской площадке ФСП | Руководитель СП, тьютор СП |  |
| Октябрь - ноябрь | Проведение анкетирования (учащихся, родителей, учителей) | Анкеты, аналитический отчет, показатели для отчета | Тьютор СП |  |
| Оформление отчетной документации |
| Апрель - ноябрь | Оформление отчетной документации по итогам стажерской практики (учебный план, расписание, ведомость посещения, список стажеров с контактными данными) | Пакет документов | Руководитель СП, тьютор СП |  |
| Ноябрь - декабрь | Обобщение опыта по проведению стажерских практик в рамках проекта | Публикации | Тьютор СП, педагоги СП |  |